## Hoja 1
PLAN DE RIESGO · Proyecto TAG OK Versión 2.0 – Fase 2
Escala de Probabilidad / Impacto
Nivel | Probabilidad | Impacto
Baja / Bajo | Es poco probable que ocurra durante el proyecto. | Efecto menor, no compromete plazos ni entregables.
Media / Medio | Podría ocurrir en algún momento del proyecto. | Genera atrasos o ajustes manejables sin comprometer el alcance.
Alta / Alto | Es muy probable que ocurra. | Compromete seriamente plazos, alcance o calidad si no se gestiona.
Matriz de Calor (Probabilidad x Impacto)
Probabilidad \ Impacto | Bajo | Medio | Alto
Alta | Medio | Alto | Crítico
Media | Bajo | Medio | Alto
Baja | Bajo | Bajo | Medio
Matriz de Riesgos Identificados
ID | Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Nivel | Mitigación | Contingencia | Responsable | Sprint / Cuándo
R1 | Demora en la conexión e integración de la API del motor de Inteligencia Artificial con el servidor. | Técnico / Backend | Media | Alto | Alto | Investigar y probar los endpoints de la API de IA en un entorno de desarrollo aislado durante los primeros días. | Habilitar el ingreso manual de datos vehiculares de forma temporal mientras se estabiliza la comunicación con la IA. | Tomas Ortega | Sprint 2-3
R2 | Sobrecarga del equipo por topes de fechas de certámenes y entregas con otras asignaturas del semestre. | Cronograma | Alta | Medio | Alto | Monitorear la capacidad real en las ceremonias de planificación (Sprint Planning) y ajustar los puntos de historia comprometidos. | Reducir la complejidad visual del módulo de "Beneficios", priorizando la funcionalidad núcleo acordada con el cliente. | Diego Abarza | Transversal
R3 | Baja precisión de la IA al escanear boletas arrugadas, lo que frustra la experiencia del usuario. | Calidad / UX | Media | Medio | Medio | Diseñar una interfaz de validación clara donde el usuario edite rápida e intuitivamente los campos extraídos erróneamente. | Mostrar alertas preventivas en la UI sobre la calidad de la foto sugerida y permitir un reintento rápido antes de procesar. | Ignacio Rivera | Sprint 3-4
R4 | Incompatibilidad de bases de datos o conflictos graves con el código heredado de la Fase 1. | Recursos | Técnico | Alto | Medio | Realizar una auditoría, refactorización temprana y mapeo completo del código base existente durante la primera semana. | Aislar la lógica de la Fase 2 creando servicios independientes que se comuniquen por API interna con la estructura antigua. | Tomas Ortega | Sprint 1
R5 | Retraso en la generación del dashboard analítico por falta de datos masivos reales cargados en el sistema. | Análisis de Datos | Media | Bajo | Bajo | Crear scripts de generación de datos sintéticos (mock data) de gastos y mantenciones para adelantar el diseño de gráficos. | Desplegar tablas simplificadas en la primera versión y aplazar la visualización gráfica interactiva para el sprint final. | Diego Abarza | Sprint 4-5
R6 | Plan de pruebas insuficiente que permita el paso de bugs críticos hacia los módulos financieros del usuario. | Calidad / QA | Media | Alto | Alto | Definir casos de prueba estrictos basados en los criterios de aceptación de cada historia de usuario antes de iniciar la programación. | Ejecutar pruebas exploratorias cruzadas (todo el equipo prueba la app) el día previo a la Sprint Review para atrapar fallos. | Ignacio Rivera | Transversal
R7 | Ausencia o baja disponibilidad de los representantes de Grupo Sentte para las validaciones de fin de Sprint. | Cliente | Media | Medio | Medio | Agendar las Sprint Reviews al inicio del proyecto y confirmar asistencia de los stakeholders con 48 horas de antelación. | Grabar en video una demostración de la aplicación y enviarla asíncronamente, asumiendo aprobación si no hay feedback en 2 días. | Diego Abarza | Cierres de Sprint
R8 | Curva de aprendizaje sobre el código heredado de la aplicación Fase 1. | Cumplimiento / Legal | Alta | Alto | Critico | Aplicar principios de minimización de datos desde el diseño; solicitar consentimiento explícito en los T&C antes de usar la cámara. | Anonimizar o eliminar inmediatamente las imágenes del servidor tras la extracción, guardando únicamente el texto validado en la BD. | Equipo | Todo Fase 2
R9 | Cuello de botella y sobrecarga de tareas (Integración, QA y Despliegue) concentradas exclusivamente en el último Sprint del semestre. | Cronograma / Recursos | Alta | Alto | Crítico | Implementar pruebas incrementales e integración continua (despliegues tempranos) desde el Sprint 2 para no dejar todo al final. | Recortar la sofisticación del Dashboard y módulo de Beneficios al producto mínimo viable, asegurando el núcleo del sistema. | Equipo | Sprint 4-5
R10 | Agotamiento de la cuota gratuita (límites de peticiones) de la API de Inteligencia Artificial durante las pruebas intensivas. | Académico / Cronograma | Alta | Medio | Alto | Implementar un sistema de caché en el entorno de desarrollo para evitar consultas repetitivas a la API externa durante las pruebas de UI. | Utilizar respuestas de prueba estáticas (mockups JSON) para el desarrollo, activando la IA real solo para validaciones finales. | Tomas Ortega | Sprint 3-5
R11 | Saturación visual de la interfaz al integrar los nuevos submódulos, confundiendo al usuario final durante la navegación. | UX/UI | Media | Medio | Medio | Diseñar wireframes de alta fidelidad y someterlos a evaluación heurística antes de tirar la primera línea de código del Frontend. | Reestructurar la navegación utilizando un menú "hamburguesa" o colapsable, dejando en pantalla principal solo la función de escaneo. | Ignacio Rivera | Sprint 1-2
R12 | Retraso en la entrega del informe final por desalineación en la documentación de evidencias y diagramas exigidos académicamente. | Académico | Media | Alto | Alto | Asignar la última jornada de trabajo de cada Sprint exclusivamente para actualizar bitácoras, diagramas y redacción del documento. | Pausar desarrollos no críticos en la última semana para redistribuir la redacción técnica de manera equitativa entre todos los miembros. | Equipo | Transversal
Resumen por Nivel de Riesgo
Nivel | Riesgos
Crítico | R8, R9
Alto | R1, R2, R6, R10, R12
Medio | R3, R4, R7, R11
Bajo | R5