## Hoja 1
Tareas/Entregables | Roles
| Jefe de Proyecto | Desarrollador Frontend y QA | Desarrollador Backend
FASE DE INICIO Y ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS
Entrevista con Cliente (Grupo Sentte) y definición de alcance | A / R | I | I | Tomas Ortega | Desarrollador Backend
Levantamiento y recopilación de requerimientos Fase 2 | A | R | C | Ignacio Rivera | Desarrollador Front y QA
Análisis y clasificación de requerimientos funcionales | A | R | C | Diego Abarza | Jefe Proyecto
Estudio de factibilidad técnica (Gemini API vs Costos Firebase) | A | C | R
Definición y formalización de Casos de Uso del Conductor | A | R | C
Delimitación de alcance a 3 meses (priorización MVP) | A / R | C | C
Documentación formal de la Fase de Análisis | A / R | C | I | R = Responsible (Responsable o Ejecutor)
FASE DE DISEÑO Y ARQUITECTURA DEL SISTEMA |  |  |  | A = Accountable (Aprobador o Responsable Final)
Diseño de la arquitectura en capas y de IA | A | C | R | C = Consulted (Consultado)
Modelado de datos NoSQL en Cloud Firestore | A | C | R | I = Informed (Informado)
Especificación formal de Esquemas JSON por tipo de documento | A | C | R
Diagramas de Secuencia (Flujo de extracción, precarga y guardado) | A | C | R
Diagramas de Clases y Entidades | A | C | R
Mockups y Wireframes de pantallas UI (Dashboard y Formularios) | A | R | I
Prototipo Figma | A | R | I
Documentación formal de la Fase de Diseño | A / R | C | C
FASE DE CODIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
Configuración de entorno base (Flutter, Firebase Auth y SDKs) | A | R | R
Reglas de seguridad y estructura inicial en Cloud Firestore | A | I | R
Módulo 1: Ficha del vehículo (patente, marca, modelo, odómetro) | A | R | C
Módulo 1: Bóveda documental y semáforo de vencimientos | A | R | C
Módulo 2: Bitácora histórica de mantenciones y costos de taller | A | R | C
Módulo 3A: Registro de uso y gastos de estacionamientos | A | R | C
Módulo 3B: Registro de cargas de combustible y soporte | A | R | C
Componente Transversal: Ingesta de fotos/PDFs en frontend móvil | A | R | I
Componente Transversal: Integración Gemini API (JSON Schema) | A | C | R
Pantalla de validación asistida (Precarga sin guardado directo) | A | R | C
Mecanismo de entrada manual de respaldo (offline) | A | R | I
Dashboard Integrado ("Mi Auto"): Tarjetas de estado y métricas | A | R | C
Módulo 4: Catálogo y panel de beneficios para conductores | A | R | R
Documentación técnica de la Fase de Codificación | A | R | R
FASE DE PRUEBAS Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (QA)
Elaboración del Plan de Pruebas de Software | A | R | C
Pruebas Unitarias de modelos y validadores de campos | A | R | R
Pruebas de Integración (Flutter ⇄ Gemini API ⇄ Firestore) | A | C | R
Pruebas de extracción de IA (tasa de acierto y tolerancia a ruido) | A | R | R
Pruebas de Usabilidad con conductores (Flujo de escaneo y confirmación) | A | R | I
Pruebas de Seguridad y validación de sesiones en Firebase Auth | A | I | R
Corrección de incidencias (Bug Fixing) y optimización | A | R | R
Documentación formal de la Fase de Pruebas y Reporte QA | A / R | C | C
FASE DE CIERRE, DESPLIEGUE Y MANTENIMIENTO
Generar la versión final ejecutable y lista para ser probada | A | R | C
Elaboración del Manual de Usuario Final del Conductor | A | R | I
Elaboración del Manual de Configuración y Despliegue Técnico | A | I | R
Plan de Mantenimiento Preventivo | A | C | R
Plan de Mantenimiento Correctivo y Adaptativo | A | R | R
Acta de Cierre y Entrega Final de la Fase 2 | A / R | I | I